附件1

国家科技重大专项

核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品

课题过程管理实施细则（暂行）

- 核高基重大专项实施管理办公室

（二〇一二年三月十五日）

# 第一章  总则

- 为进一步规范和细化“国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（以下简称核高基重大专项）课题过程管理工作，根据《民口科技重大专项资金管理暂行办法》和《国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品项目（课题）实施管理规定（暂行）》，制定本实施细则。

- 本实施细则适用于高端通用芯片和基础软件产品课题过程管理工作。

- 核高基重大专项课题过程管理工作坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，确保过程管理工作的科学性和严谨性。

# 第二章  过程管理的组织

- 在专项领导小组的领导下，工业和信息化部（以下简称工信部）负责课题的过程管理工作，专项实施管理办公室和工信部财务司具体负责过程管理的组织实施。

- 核高基重大专项课题实行法人代表负责制，课题责任单位的课题管理办公室（以下简称课题管理办公室）具体负责该课题的日常管理工作，并接受专项实施管理办公室的监督和指导。

- 课题过程管理工作接受科技部、发展改革委、财政部（以下简称三部门）的工作指导和监督检查。

- 专项总体专家组和课题责任专家是课题过程管理的技术责任主体，对课题完成的质量和进度进行监督检查和指导。财务专家对课题资金管理和使用情况进行监督检查和指导。

- 课题责任单位的上级主管部门及当地政府专项对口管理机构应配合专项实施管理办公室，对课题执行情况履行过程管理和监督检查的职责。

- 原则上，核高基重大专项民口课题均应实行第三方测评和第三方监理，由实施管理办公室选定第三方测评机构和第三方监理机构开展专项相关技术支撑工作。

# 第三章  过程管理的方式和内容

- 课题过程管理主要采取实地考察、现场测试、功能演示、会议审查、电话或视频汇报、查阅资料等方式进行。根据需要，可以采取一种或多种方式。专项实施管理办公室和工信部财务司可委托具有相关资质的第三方机构进行过程管理。

- 课题实施过程按照分阶段进行管理，主要包括季度检查和年度检查、中期评估、内部验收等环节。

- 课题过程管理以课题任务合同书（含课题可行性研究报告、财政部批复的课题预算）为主要依据，采用任务分解（WBS）及阶段划分（JD）的方法进行管理。

- 课题过程管理围绕管理线、技术线及资金线三部分进行全过程精细化管理。

（一）管理线主要包括：法人代表负责制和课题管理办公室制度落实情况、任务分解和阶段划分落实情况、联合单位和协作单位的组织管理情况、定期检查制度落实情况、文件资料管理情况等。

（二）技术线主要包括：任务研发进展情况、测试情况、应用推广情况、用户使用和应用验证情况，产业化成果、知识产权成果、应用及其经济社会效益情况，技术平台建设和人才队伍建设情况等。

（三）资金线主要包括：财务管理制度执行情况、资金到位和落实情况、会计核算和财务信息情况、支出内容合规有效情况、预算执行情况和资产管理情况等。资金线范围为纳入重大专项预算管理的全部专项资金，包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金以及从其他渠道获得的资金等。

- 对于同一类型、具有上下游关系或具有很强相关性的课题，过程管理注重相关课题之间衔接互动和成果集成。

对于具有明确应用目标和产业化目标的课题，要按照“下家考核上家、系统考核部件、应用考核技术、市场考核产品”的原则进行过程管理。

- 课题执行过程中，对于需要进行调整和变更的课题，课题责任单位应及时向专项实施管理办公室提交课题调整和变更申请函，详细说明调整和变更的内容和理由。

# 第四章  季度检查和年度检查

- 课题管理办公室应组织对各分课题季度的进展情况进行自查工作，于每季度结束后10日内向专项实施管理办公室提交《核高基重大专项２０××年启动课题２０××年第×季度任务自查表》（以下简称课题季度自查表，格式参见附件1）。

- 课题季度自查表是季度检查工作的重要基础，专项实施管理办公室组织对课题季度自查工作进行监督抽查。

- 课题管理办公室应组织对各分课题的年度进展情况进行自查工作，根据各课题任务合同书和本年度已开展的各季度检查情况，汇总编写《核高基重大专项××课题２０××年度执行情况总结报告》（以下简称年度总结报告，格式参见附件2），以及《核高基重大专项××课题２０××年度实施计划》（以下简称下一年度实施计划，格式参见附件3），于每年1月20日前提交专项实施管理办公室。

- 年度总结报告的主要内容包括：

（一）课题总目标及本年度目标；

（二）本年度任务执行情况和考核指标完成情况；

（三）经费的管理和使用情况；

（四）课题组织实施情况及管理工作；

（五）季度检查中发现的问题及整改情况；

（六）经验、存在的问题及建议；

（七）附本年度开展的各季度自查表。

- 下一年度实施计划的主要内容包括：

（一）课题总目标和年度目标；

（二）按照课题任务合同书规定的年度目标、考核指标，详细说明年度的工作实施计划；

（三）按照任务分解（WBS）及阶段划分（JD）的方法，将年度目标和考核指标按季度分解，做到可量化、可检查、可考核；

（四）本年度预算管理与使用计划。

- 年度总结报告和下一年度实施计划是年度检查工作的重要基础，专项实施管理办公室组织对课题年度自查工作进行监督检查。

- 年度检查结果是阶段考核和按阶段拨付经费的重要依据，专项实施管理办公室对于执行缓慢或存在重大问题的课题，采取缓拨或停拨中央财政资金等方式进行处理。

# 第五章  中期评估

- 中期评估是指通过全面检查课题任务、财务和管理的实际执行情况，对能否按计划进度完成任务合同书规定的任务和目标做出预估，对课题财务和管理情况做出评价。

- 专项实施管理办公室根据课题的执行期，统一安排部署中期评估的时间，可与课题的季度检查和年度检查工作统一实施、同期开展。

- 课题责任单位按要求编写《核高基重大专项××课题中期评估自查报告》（以下简称中期评估自查报告，格式参见附件4），并于中期评估前按要求提交专项实施管理办公室。

- 中期评估自查报告的主要内容包括：

（一）课题总目标及中期目标；

（二）课题中期任务执行情况和考核指标完成情况；

（三）经费的管理和使用情况；

（四）课题组织实施情况及管理工作；

（五）课题预期成果及效益；

（六）经验、存在的问题及建议。

- 专项实施管理办公室组织相关总体专家组专家、同领域技术专家、财务专家和第三方机构等开展中期评估工作，并邀请重大专项电子与信息板块监督评估专家组，以及课题责任单位上级主管部门、地方对口管理机构和用户代表等参加。

- 中期评估专家组在认真审查和质询的基础上，讨论形成课题任务中期评估意见和财务中期评估意见。

- 课题责任单位应在接到中期评估意见后30日内，将整改情况书面报送专项实施管理办公室。

# 第六章  内部验收

- 内部验收是核高基重大专项课题验收的准备环节，是指课题管理办公室组织对各分课题任务完成情况的验收，是申请课题验收和开展课题财务审计工作的前提。

- 课题管理办公室应在课题到期前的最后一个季度部署课题内部验收的准备工作，不能按期完成目标任务的课题，需提前3个月向实施管理办公室提出延期申请。

- 内部验收须在课题到期前30日内完成，可以采取集中验收和按分课题分别验收的方式进行。

- 内部验收工作需准备相关材料的内容和格式参见《国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题验收实施细则（暂行）》第十八条。

- 课题管理办公室组织内部验收专家组召开内部验收会议，内部验收专家组应包括课题责任专家、同领域技术专家、知识产权专家、财务专家等，并邀请课题责任单位上级主管部门、地方对口管理机构人员参加，专家组不少于7人，其中财务专家不少于2人。

- 内部验收意见分为通过内部验收和不通过内部验收。课题责任单位需向专项实施管理办公室提交《核高基重大专项课题内部验收结论书》（格式参见附件5）。

- 通过内部验收的课题进入验收程序，不通过内部验收的，课题责任单位根据内部验收意见限期整改，整改完成后再次组织内部验收。

# 第七章  第三方测评和监理

- 第三方测评机构的任务主要包括课题执行过程中测评和验收测评，测评结果作为课题阶段考核和课题验收的重要依据。

- 第三方测评机构依据课题申报指南和任务合同书编写测试大纲和测试方案，经课题责任专家审定后，报送专项实施管理办公室备案。第三方测评机构应按相关规定和标准的要求组织搭建相应测试环境，开展测评工作。测试环境应至少保留至课题验收结束。

- 课题责任单位向第三方测评机构提交参测材料。第三方测评机构在规定时间内完成对被测件的测试，按照规定的技术指标逐项给出测试结果，并出具测评报告。对具有产业化指标的课题，出具产业化指标完成情况审核报告。

- 测试结果经课题责任单位确认后，第三方测评机构向专项实施管理办公室提交测评报告和相关过程文档。课题责任单位如有异议，须提交书面意见，并加盖单位公章。

- 第三方测评机构应对被测件及测试数据严格管理，不得将被测件及测试情况透露给其他单位或机构。测评工作接受专项实施管理办公室的监督和课题责任专家的技术指导。

- 第三方监理机构的任务主要包括课题任务执行和完成情况的监理、课题资金管理和使用情况的监理、课题调整和变更的评估、课题执行过程的风险评估，以及课题成果的评价等。

- 第三方监理机构编写监理方案，依据现场监理的实际情况出具监理报告，报专项实施管理办公室。

- 第三方监理机构在监理活动中，应秉承公正、独立第三方原则。监理期间不得与被监理课题的承担单位有技术、经济、业务合作上的往来。不得以任何形式侵害科技计划项目承担单位的技术秘密、商业秘密或者知识产权。在监理过程中因违反法律法规，造成损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。

# 第八章  相关责任

- 课题承担单位如未按课题任务合同书执行，不按规定上报有关信息，不接受监督检查或评估不合格的,专项实施管理办公室将对课题责任单位采取缓拨、减拨、停拨经费等处理措施。课题承担单位整改不到位或课题实施存在重大问题的，视情节分别给予通报批评、中止课题、追回已拨付经费、取消承担核高基重大专项课题的资格等处理。

- 课题承担单位或课题负责人弄虚作假、剽窃他人科技成果，一经查出，撤销立项，追回已拨付课题经费，并向社会公开，5年内不得承担或参与核高基重大专项任务。触犯法律的，依法移送司法机关追究刑事责任。

- 涉密课题的过程管理相关工作严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》和《实施科技重大专项的保密规定》等相关规定执行。

# 第九章  附则

- 各课题责任单位可以依据本实施细则，制定相应的课题内部过程管理细则。

- 本细则由核高基重大专项实施管理办公室负责解释，自发布之日起实行。

附件：1.核高基重大专项２０××年启动课题２０××年第×季度任务自查表

2.核高基重大专项××课题２０××年度执行情况总结报告

3.核高基重大专项××课题２０××年度实施计划

4.核高基重大专项××课题中期评估自查报告

5.核高基重大专项课题内部验收结论书