浙江省科学技术协会

关于开展浙江省高校科普品牌示范工程

（高校星火馆）申报工作的通知

各高校科协：

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步发挥高校科协助力培养科技创新人才的独特作用，提升高校科协活跃度，根据中国科协青少年科技中心（科普活动中心）有关部署要求，现开展浙江省高校科普品牌示范工程（高校星火馆）申报工作。

请各高校科协对照《浙江省高校科普品牌示范工程（高校星火馆）工作实施方案》（附件1），根据科普工作基础，结合项目要求自愿申报。申报单位按照要求填写《“高校星火馆”高校申报表》（附件2），于4月6日前以邮件方式报送。

联系人：郭叶铭0571-85090520  姚沁田 13738187286

邮箱：1301330708@qq.com

附件：1.浙江省高校科普品牌示范工程（高校星火馆）工作实施方案

2.“高校星火馆”高校申报表

浙江省科学技术协会

2025年3月28日

附件1

浙江省高校科普品牌示范工程

（高校星火馆）工作实施方案

为切实推进中国科协高校科普品牌示范工程（高校星火馆）工作，按照中国科协青少年科技中心（科普活动中心）有关部署要求，结合浙江实际，现制定浙江省高校科普品牌示范工程（高校星火馆）工作实施方案。

一、总体要求

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，支持高校将科普纳入社会服务职能，推动有条件的高校向公众开放科技基础设施和科技展教资源，切实助力国家科普能力建设，充分发挥高校在科普资源、人才等方面的优势，推动高校科普工作全面融入社会科普大格局，履行科普社会责任。依托高校科协建设公众身边的“星火”科技馆，突出专业性、普遍性，构建起长效稳定的高校科普工作机制。

- 持续加强高端前沿科普内容储备和供给；

- 带动高校因地制宜打造优质科普品牌；

- 构建群众性、社会性、经常性高校科普工作体系；

- 进一步扩大高校科协组织的有效覆盖和社会影响力。

二、项目对象

面向浙江省普通高等学校，包含本科学校、高职（专科）学校，不含成人高等学校。

三、主要内容

- 开放高校星火馆：推动本校科技类博物馆、标本馆、展示馆、工程中心、科学中心、天文台（站）及具备条件的实验室等对外开放。

- 建设科技志愿服务队：组建包含青年教师、退休教师、学生科技社团骨干、大学生、研究生等在内的高校科技志愿服务队伍。

- 汇聚星火馆科普资源：系统梳理高校优质科技展教资源，利用视频、展览展项、科普活动用具、科普文创等载体，呈现具有吸引力的科普内容。

- 组织星火馆科普活动：围绕全国科技工作者日、全国科普月等重要节点集中组织专题活动，面向高校周边中小学、社区和街道、教育机构、党群服务中心等开展科普活动，有条件的辐射服务省内欠发达地区。

- 具体指标：

- 开放≥5个星火馆（实验室类星火馆≥2个），不含被中国科协命名的全国科普教育基地，参与高校的全国科普教育基地自动纳入项目管理。

- 科技志愿服务队学生成员人数占总人数≥60%，每名成员年度参加星火馆科普活动次数≥2场；组织至少10名青年学生参与“千名青年共探星火馆”活动并发布视频资源。

- 至少推荐2项具有创新性和专业性并易于线上线下展览展示的星火馆科普资源。

- 实验室类星火馆年度开展科普活动≥5场，合计服务人数≥100人；其他类星火馆年度服务公众数量≥1000人次。

四、项目实施

- 2025年度，省科协按照实施方案结合本省实际，组织开展推荐和发动。经申报后，由省科协推荐7所A类高校和7所B类高校，由中国科协遴选最终确定6所A类高校和6所B类高校，并择优定向资助A类高校，B类高校为自筹经费；省科协确定不少于5所C类高校。其中，A类高校和B类高校由省级科协从已成立高校科协或正在筹备成立高校科协、具有一定的科普工作基础、具有较成熟的高校星火馆建设方案的高校中遴选，推荐其中科普工作积极性高、示范带头作用突出的高校作为A类，推荐其中科普工作成效初步显现、积极性高的高校作为B类。AB两类申报名单中，未得中国科协确定的，将自动定级为C类。“中国科协高校星火馆”建设单位名单将在中国科协青少年科技中心网站（www.cyscc.org）公布。

- 2026年度，“高校星火馆”项目在2025年工作基础上，将原A类高校典型工作模式进行推广。从原B类、C类高校中，遴选形成第二批定向资助类“中国科协高校星火馆”建设单位（新A类）。将科普工作成绩较为突出的原C类高校，优先纳入第二批经费自筹类“中国科协高校星火馆”建设单位范畴（新B类）。同时，由省科协再遴选新C类高校。以此模式逐年推进，力争通过3年时间，实现高校科普工作群众化、社会化、经常化，构建起长效稳定的高校科普工作机制。

五、组织保障

浙江省高校科普品牌示范工程（高校星火馆）工作由省科协、相关省内高校科协/高校科协（筹）/高校以及省高校科协联合体共同参与实施。

省科协负责统筹协调我省高校，建立我省高校星火馆项目体系；做好项目推介和组织实施，开展常态化项目管理；管理“科创筑梦”平台本省高校星火馆信息，促进高校与中学资源有效对接，发动和组织星火馆参与全国科技工作者日、全国科普月等重大科普活动；举办星火馆科普交流活动，发掘典型、总结经验；指导尚未成立高校科协且有成立意愿的高校建立科协组织。

高校科协负责具体执行项目内容，统筹协调学校星火馆开放；组建科技志愿服务队，吸纳服务队成为高校科协的团体会员；将科普工作与科技创新成果展示、科学家精神教育深度融合，为公众提供兼具科学性与趣味性的科普体验；在全国科技工作者日、全国科普月等重大科普活动期间组织开展集中性特色科普活动。

省高校科协联合体负责做好组织动员，开展推荐和发动高校科协/高校科协（筹）/高校参与申报工作，协助开展发掘典型、经验总结等工作。

附件2

“高校星火馆”高校申报表

（加盖高校公章）

| 申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  | 本科学校□ 高职（专科）学校□ |  |
| 是否成立高校科协：已成立□ 筹备成立中□（已进入成立程序且计划年内完成成立） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校科协基本情况 （筹备成立中的不需要填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校科协成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校科协挂靠部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校科协工作人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人信息 （成立有高校科协的，一般为高校科协秘书长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 部门及职称/职务 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人信息 （高校负责该项工作的工作人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 部门及职称/职务 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮寄地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校科普 工作情况 简介 |  | （请简述高校目前开展的科普工作情况，特别是已经面向公众开放的科普阵地（各类实验室、科技类博物馆、标本馆等）情况，科普阵地科普人员数量、人员构成；依托科普阵地开发的各类科普资源情况等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、总体思路 （总体描述工作思路目标） 二、工作举措 （请根据高校工作任务，提出高校星火馆开放、队伍建设、资源汇聚情况、年度科普活动等实施举措和计划） 三、保障措施 （请阐述学校相关部门对项目实施过程中的监管和保障措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟开放高校星火馆信息 （至少填报5个星火馆（不包括全国科普教育基地），其中实验室类至少2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 星火馆名称 |  |  | 2024年开放 天数 |  | 2025年计划 开放天数 | 2024年参观 人数 |  | 2025年预计 参观人数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过往参与中国科协科普项目情况或其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |